## Sheet1
Actividad |  | Fecha |  | Duración |  | Porcentajes
# | Nombre | Inicio | Término | Días | Horas | HH Acum | Avance
Trabajo de Título I
H0 | Inicio del proyecto | 2023-12-04
1 | Objetivos
2 | Alcances y Limitaciones
3 | Recursos
4 | Metodología
5 | Estructura
6 | Plan de Trabajo
H1 | Entrega de Anteproyecto | 24/04/2023
7 | Identificación de Stakeholders
8 | Entrevista con stakeholders
9 | Definición de requerimientos de datos
10 | Definición de requerimientos de seguridad
E1 | Análisis y levantamiento de requerimientos
H2 | Entrega informe de Avance I | 22/05/2023
11 | Estado del arte
12 | Modelado de la arquitectura
13 | Definición de componentes de la estructura
E2 | Diseño inicial de la solución
H3 | Entrega informe de Avance II | 25/06/2023
14 | Creación de un ambiente de prueba
15 | Integración de la arquitectura planificada
H4 | Entrega informe final de Avance | 2023-10-07
Trabajo de Título II
16 | Pruebas unitarias
E3 | Desarrollo
H5 | Entrega informe de Avance I | Septiembre 2023
17 | Integración de sistema a procesos existentes
E4 | Implementación
18 | Pruebas funcionales
19 | Pruebas de carga
20 | Pruebas de seguridad
E5 | Pruebas y Validación
H6 | Entrega informe de Avance II | Octubre 2023
21 | Entrega de producto / MVP a usuarios
22 | Capacitación de usuarios
23 | Evaluación de procesos, decisiones y resultados
E6 | Cierre del proyecto
H7 | Entrega Informe final y Resumen Ejecutivo | Noviembre 2023
H8 | Examen de Título | Noviembre 2023